## Defectos CICLO2
PROYECTO SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE COLOMBIANISTAS S.A.S.
CICLO 2
DEFECTOS PLANEADOS |  |  |  | DEFECTOS REALES
Fase | Tipo | Modelo | Descripción | Fecha | Hora | Tipo | Fase | Descripción | Tiempo corregido | Defecto Corregido | Descripcion Corrección
Analisis de Requerimientos | Documentación | Caso de uso | Errores en la descripcion de los flujos alternos del caso de uso de generación de reportes. | 2016-04-26 | 16:00 | Documentación | Analisis de requerimientos | Poco detalle sobre la informacion que quiere ver representada el cliente en los reportes contables. |  | NO
Analisis de Requerimientos | Documentación | Caso de uso | Errores en la descripcion de los flujos alternos del caso de uso de gestión de nomina. | 2016-04-27 | 22:00 | Documentación | Analisis de requerimientos | Se desconoce los calculos de los aportes para pension y salud en el caso de uso de gestión de nómina. | 1 | SI | Se investiga sobre los porcentajes vigentes para el pago de salud y pension del empleado y empleador.
Analisis de Requerimientos | Documentación | Caso de uso | poco detalle en la informacion que se representaran en los reportes financieros. | 2016-04-27 | 10: 30 p.m | Documentación | Analisis de requerimientos | Se desconoce los calculos para obtener el recargo por horas extras laboradas. | 1 | SI | Se investiga sobre los porcentajes vigentes para el recargo de los diferentes tipos de horas extra.
|  |  |  | 2016-04-28 | 7:00 p.m | Documentación | Analisis de requerimientos | Se desconoce los tipos de deducción que existen para una nómina. |  | NO