## Ciclos
INTEGRANTES: | JUAN DAVID RAMIREZ |  |  |  | 1701023085
| JHONNY LEANDRO MELO |  |  |  | 1701312009
| SAMAEL CARDONA CLAVIJO |  |  |  | 1701120232
| JORGE ALEJANDRO AGUIRRE GUTIERREZ |  |  |  | 1701313539
TIEMPO DE DEDICACION POR SEMANA DE CADA INTEGRANTE ES DE 4 HORAS
CICLO 1 |  | GESTIONAR INGRESOS Y GESTIONAR GASTOS
CICLO 2 |  | GESTIONAR REPORTES Y ADMINISTRAR USUARIOS
|  |  | Plan |  |  | Actual
WEEK NO | Date |  | HOURS DIRECT | HOURS CUMULATIVE | VALUE PLANED CUMULATIVE | HOURS TEAM | CUMULATIVE HOURS | EARNED VALUE WEEK | EARNED VALUE CUMULATIVE
1 | 2016-03-07 |  | 16 | 16 | 12.5
2 | 2016-03-14 |  | 16 | 32 | 12.5
3 | 2016-03-28 |  | 16 | 48 | 12.5
4 | 2016-04-04 |  | 16 | 64 | 12.5
5 | 2016-04-11 |  | 16 | 80 | 12.5
6 | 2016-04-18 |  | 16 | 96 | 12.5
7 | 2016-04-25 |  | 16 | 112 | 12.5
8 | 2016-05-02 |  | 16 | 128 | 12.5
100

## Ciclo1
CICLO 1 | GESTIONAR INGRESOS Y GESTIONAR GASTOS
TIEMPO DE DEDICACION POR SEMANA DE CADA INTEGRANTE ES DE 4 HORAS
Task |  | Plan Hours |  | Plan Size/Value |  |  | Actual
Phase | Task Name | Total Team Hours | HOURS CUMULATIVE | Week No. | Planned Value | PV CUMULATIVE | Hours | Cumulative Hours | Valor ganado | Valor Acumulado ganado | Responsables | Week No.
requisitos | entrevistar a los cliente sobre el proceso de registro de ingresos y gastos | 5 | 5 | 1 | 7.8125 | 7.8125 | 3 | 3 | 7.8125 | 7.8125 | Leandro, Jorge | 1
requisitos | Realizar diagrama de casos de uso | 2 | 7 | 1 | 3.125 | 10.9375 | 2 | 5 | 3.125 | 10.9375 | David, Samael | 1
requisitos | realizar caso de uso gestionar ingresos y gestionar gastos | 2 | 9 | 1 | 3.125 | 14.0625 | 3 | 8 | 3.125 | 14.0625 | Leandro y Jorge | 1
requisitos | dar soporte en la instalacion de tomcat,mysql y librerias | 2 | 11 | 1 | 3.125 | 17.1875 | 3 | 11 | 3.125 | 17.1875 | Leandro | 1
inspeccion | verificar la especificación de los casos de uso generar ingresos y gastos | 2 | 13 | 1 | 3.125 | 20.3125 | 2 | 13 | 3.125 | 20.3125 | Leandro, Jorge, David, Samael | 1
diseño | diagrama de clases | 4 | 17 | 2 | 6.25 | 26.5625 | 3 | 16 | 6.25 | 26.5625 | Jorge | 1
diseño | mockups de gestionar ingresos y gastos. | 4 | 21 | 2 | 6.25 | 32.8125 | 4 | 20 | 6.25 | 32.8125 | David | 2
diseño | modelo relacional | 3 | 24 | 2 | 4.6875 | 37.5 | 4 | 24 | 6.25 | 39.0625 | jorge | 2
diseño | diagrama de secuencia de la gestion de ingresos y gastos | 4 | 28 | 2 | 6.25 | 43.75 | 6 | 30 | 6.25 | 45.3125 | david | 2
revision | revision diagrama de clases | 2 | 30 | 2 | 3.125 | 46.875 | 3 | 33 | 3.125 | 48.4375 | samael, leandro | 3
revision | revisión modelo relacional | 2 | 32 | 3 | 3.125 | 50 | 3 | 36 | 3.125 | 51.5625 | David, Samael | 3
revison | revisión diagramas de secuencia. | 2 | 34 | 3 | 3.125 | 53.125 | 3 | 39 | 3.125 | 54.6875 | leandro, jorge | 3
revision | revisión de los mockups. | 2 | 36 | 3 | 3.125 | 56.25 | 3 | 42 | 3.125 | 57.8125 | leandro, jorge | 3
codificacion | desarrollar el codigo cliente | 8 | 44 | 3 | 12.5 | 68.75 | 10 | 52 | 12.5 | 70.3125 | jorge | 4
codificacion | desarrollar el codigo de servidor | 7 | 51 | 4 | 10.9375 | 79.6875 | 8 | 60 | 10.9375 | 81.25 | melin | 4
codificacion | creacion y construccion de la base de datos | 3 | 54 | 4 | 4.6875 | 84.375 | 3 | 63 | 4.6875 | 85.9375 | samael | 4
revision | validacion y verificacion de los modulos. | 2 | 56 | 4 | 3.125 | 87.5 | 1 | 64 | 3.125 | 89.0625 | jorge | 4
pruebas | prueba del funcionamiento de la interfaz grafica | 3 | 59 | 4 | 4.6875 | 92.1875
pruebas | pruebas del funcionamiento de la logica de negocio | 2 | 61 | 4 | 3.125 | 95.3125 | 4 | 58 | 3.125 | 92.1875 | jorge | 4
pruebas | prueba del correcto almacenamiento de los datos en la base de datos | 3 | 64 | 4 | 4.6875 | 100 | 2 | 60 | 4.6875 | 96.875 | juan david | 4
|  | 64 |  |  | 100 |  | 70

## Ciclo2
CICLO 2 | GESTIONAR REPORTES Y ADMINISTRAR USUARIOS
TIEMPO DE DEDICACION POR SEMANA DE CADA INTEGRANTE ES DE 4 HORAS
Task |  | Plan Hours |  | Plan Size/Value |  |  | Actual
Phase | Task Name | Total Team Hours | HOURS CUMULATIVE | Week No. | Planned Value | PV CUMULATIVE | Hours | Defectos | Cumulative Hours | Valor ganado | Valor acumulado ganado | Responsables | Week No.
Requisitos | Entrevistar a los clientes sobre los reportes financieros que necesitan los ejecutivos de nivel estrategico. | 2 | 2 | 1 | 3.1746 | 3.1746 | 2 | 1 | 2 | 3.1746 | 3.1746 | Juan David Martinez | 1
Requisitos | Proponer el sistema de manejo de usuarios de ingresos. | 1 | 3 | 1 | 1.5873 | 4.7619 | 2 | 0 | 4 | 1.5873 | 4.7619 | Jorge Aguirre, Samael Cardona | 1
requisitos | Entrevistar al administrador sobre la proceso de remuneracion a empleados y pago de obligaciones de nomina. | 2 | 5 | 1 | 3.1746 | 7.9365 | 1 | 3 | 5 | 3.1746 | 7.9365 | Leandro Melo, Jorge Aguirre | 1
Requisitos | Realizar especificación del caso de uso administracion de usuarios. | 1 | 6 | 1 | 1.5873 | 9.5238 | 2 | 0 | 7 | 1.5873 | 9.5238 | Samael Cardona | 1
Requisitos | Realizar especificación del caso de uso generar reportes. | 2 | 8 | 1 | 3.1746 | 12.6984 | 3 | 0 | 10 | 3.1746 | 12.6984 | Juan David Martinez | 1
Requisitos | Realizar especificación del caso de uso gestión de nomina. | 2 | 10 | 1 | 3.1746 | 15.873 | 1 | 0 | 11 | 3.1746 | 15.873 | Leandro Melo | 1
Inspeccion | verificar y validar la especificacion de los casos de uso. | 1 | 11 | 1 | 1.5873 | 17.4603 | [6 empty] | 2
Diseño | Mockups sobre el caso de uso administración de usuarios. | 1 | 12 | 1 | 1.5873 | 19.0476 | [6 empty] | 2
Diseño | Mockups sobre el caso de uso generar reportes. | 1 | 13 | 1 | 1.5873 | 20.6349 | [6 empty] | 2
Diseño | Mockups sobre el caso de uso gestión de nomina. | 2 | 15 | 1 | 3.1746 | 23.8095 | [6 empty] | 2
Diseño | Diagrama de clases de diseño del caso de uso administración de usuarios. | 1 | 16 | 1 | 1.5873 | 25.3968
Diseño | Diagrama de clases de diseño del caso de uso generación de reportes. | 3 | 19 | 2 | 4.7619 | 30.1587
Diseño | Diagrama de clases de diseño del caso de uso gestión de nomina. | 3 | 22 | 2 | 4.7619 | 34.9206
Diseño | Modelo relacional para el caso de uso administración de usuarios. | 1 | 23 | 2 | 1.5873 | 36.5079
Diseño | Modelo relacional para el caso de uso generación de reportes. | 1 | 24 | 2 | 1.5873 | 38.0952
Diseño | Modelo relacional para el caso de uso gestión de nomina. | 2 | 26 | 2 | 3.1746 | 41.2698
Diseño | Diagrama de secuencia sobre la administracion de usuarios. | 1 | 27 | 2 | 1.5873 | 42.8571
Diseño | Diagrama de secuencia sobre la generación de reportes. | 2 | 29 | 2 | 3.1746 | 46.0317
Diseño | Diagrama de secuencia sobre la gestión de nomina. | 2 | 31 | 2 | 3.1746 | 49.2063
Diseño | Integración de los modelos relacionales. | 1 | 32 | 2 | 1.5873 | 50.7937
Diseño | Integración de los diagramas de clase. | 1 | 33 | 3 | 1.5873 | 52.381
Revisión | Revisión modelos relacionales | 1 | 34 | 3 | 1.5873 | 53.9683
Revisión | Revision diagrama de clases | 1 | 35 | 3 | 1.5873 | 55.5556
Revisión | Revisión diagramas de secuencia | 1 | 36 | 3 | 1.5873 | 57.1429
Revisión | revisión de mockups | 1 | 37 | 3 | 1.5873 | 58.7302
Codificación | construccion del modelo relacional en la base de datos | 1 | 38 | 3 | 1.5873 | 60.3175
Codificación | Implementar el diagrama de clase de administración de usuarios. | 2 | 40 | 3 | 3.1746 | 63.4921
Codificación | Desarrollar interfaz grafica de usuario para la administración de usuarios. | 2 | 42 | 3 | 3.1746 | 66.6667
Codificación | Implementar el diagrama de clase de generación de reportes. | 4 | 46 | 3 | 6.3492 | 73.0159
Codificación | Desarrollar interfaz grafica de usuario para la generación de reportes. | 2 | 48 | 3 | 3.1746 | 76.1905
Codificación | Implementar el diagrama de clase de gestión de nomina. | 4 | 52 | 4 | 6.3492 | 82.5397
Codificación | Desarrollar interfaz grafica de usuario para la gestión de nomina. | 2 | 54 | 4 | 3.1746 | 85.7143
Revisión | Validación y verificación del modulo de administración de usuarios. | 1 | 55 | 4 | 1.5873 | 87.3016
Revisión | Validación y verificación del modulo de generación de reportes. | 1 | 56 | 4 | 1.5873 | 88.8889
Revisión | Validación y verificación del modulo de gestión de nomina. | 1 | 57 | 4 | 1.5873 | 90.4762
Pruebas | Pruebas del funcionamiento de la logica de negocio de la administración de usuarios. | 1 | 58 | 4 | 1.5873 | 92.0635
Pruebas | Prueba del funcionamiento de la interfaz grafica de administración de usuarios. | 1 | 59 | 4 | 1.5873 | 93.6508
Pruebas | Pruebas del funcionamiento de la logica de negocio de la generación de reportes. | 1 | 60 | 4 | 1.5873 | 95.2381
Pruebas | Prueba del funcionamiento de la interfaz grafica de generación de reportes. | 1 | 61 | 4 | 1.5873 | 96.8254
Pruebas | Pruebas del funcionamiento de la logica de negocio de la gestión de nomina. | 1 | 62 | 4 | 1.5873 | 98.4127
Pruebas | Prueba del funcionamiento de la interfaz grafica de gestión de nomina. | 1 | 63 | 4 | 1.5873 | 100
|  | 63 |  |  | 100

## Semanas
Semana | 1
CICLO 1 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 16 | 16
| Horas reales | 13 | 13
| Valor Planeado | 20.3125 | 20.3125
| Valor Ganado | 20.3125 | 20.3125
| Tiempo Atraso | 0
| Tiempo Ganado | 0
Semana | 2
CICLO 1 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 16 | 32
| Horas reales | 21 | 34
| Valor Planeado | 28.125 | 48.4375
| Valor Ganado | 25 | 45.3125
| Tiempo Atraso | 0.13793
| Tiempo Ganado | 0
Semana | 3
CICLO 1 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 16 | 48
| Horas reales | 12 | 46
| Valor Planeado | 21.875 | 70.3125
| Valor Ganado | 12.5 | 57.8125
| Tiempo Atraso | 0.48649
| Tiempo Ganado | 0
Semana | 4
CICLO 1 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 20 | 68
| Horas reales | 28 | 74
| Valor Planeado | 31.25 | 100
| Valor Ganado | 39.0625 | 96.875
| Tiempo Atraso | 0
| Tiempo Ganado | 0.32258
Semana | 1
CICLO 2 |  | Semana | Acumulado
| Horas Planeadas | 16 | 16
| Horas reales | 11 | 11
| Valor Planeado | 25.3968 | 25.3968
| Valor Ganado | 15.873 | 15.873
| Tiempo Atraso | 0.6
| Tiempo Ganado | 0