## Defectos CICLO2
PROYECTO SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE COLOMBIANISTAS S.A.S.
CICLO 2
DEFECTOS PLANEADOS |  |  |  | DEFECTOS REALES
Fase | Tipo | Modelo | Descripción | Fecha | Tipo | Fase | Descripción | Tiempo corregido | Defecto Corregido | Descripcion Corrección
Analisis de Requerimientos | Documentación | Caso de uso | Errores en la descripcion de los flujos alternos del caso de uso de generación de reportes. | 2016-04-26 | Documentación | Analisis de requerimientos | Poco detalle sobre la informacion que quiere ver representada el cliente en los reportes contables. |  | NO
Analisis de Requerimientos | Documentación | Caso de uso | Errores en la descripcion de los flujos alternos del caso de uso de gestión de nomina. | 2016-04-27 | Documentación | Analisis de requerimientos | Se desconoce los calculos de los aportes para pension y salud en el caso de uso de gestión de nómina. | 1 | SI | Se investiga sobre los porcentajes vigentes para el pago de salud y pension del empleado y empleador.
Analisis de Requerimientos | Documentación | Caso de uso | poco detalle en la informacion que se representaran en los reportes financieros. | 2016-04-27 | Documentación | Analisis de requerimientos | Se desconoce los calculos para obtener el recargo por horas extras laboradas. | 1 | SI | Se investiga sobre los porcentajes vigentes para el recargo de los diferentes tipos de horas extra.
Diseño | Documentacion | Diagrama de clases | No se incluyen todos los metodos soporte a las operación. | 2016-04-28 | Documentación | Analisis de requerimientos | Se desconoce los tipos de deducción que existen para una nómina. |  | NO
Diseño | Documentacion | Diagrama de clases | Relaciones innecesarias entre clases. | 2016-05-06 | Interfaces | Analisis de requerimientos | No se crearon los modals de modificar, eliminar y crear nueva liquidacion. |  | NO
Diseño | Documentacion | Diagrama de clases | No se definen las excepciones propias | 2016-05-06 | Documentación | Analisis de requerimientos | No se agregaron los paquetes en donde se alojan las clases. | 0.5 | SI | Se agregaron a paquetes y se incluyeron las clases según MVC
|  |  |  | 2016-05-07 | Documentación | Analisis de requerimientos | No se establecieron correctamente las relaciones entre clases. | 0.5 | SI | Se define establecer relaciones de dependencia entre clases
|  |  |  | 2016-05-09 | Sintaxis | Diseño | No se establecieron las claves foraneas. | 0.5 | SI | Se definieron las claves foraneas con las tablas liquidacion, y empleado
|  |  |  | 2016-05-11 | Documentación | Diseño | No se establece el tipo de objecto para llamar procedimientos y funciones | 0.5 | SI | Se pone un objeto de tipo CallableStatement en el diagrama de secuencia
|  |  |  | 2016-05-12 | Documentacion | Diseño | Se le dio a la tabla principal de administracion de empleados el nombre "Usuario" | 0.1 | SI | Se cambio el nombre a "empleado" y se cambiaron los nombres que la referencian a "empleado"
|  |  |  | 2016-05-13 | Sintaxis | Diseño | Se cambiaron los atributos de salud, pension, salarioNeto por tipo Double | 0.1 | SI | Se asignaron los atributos salud y pension como double.
|  |  |  | 2016-05-13 | Documentacion | Diseño | No se agregaron los modals para modificar, eliminar y crear liquidacion |  | NO
|  |  |  | 2016-05-15 | Documentacion | Diseño | No se definieron las excepciones |  | NO